## Backlog
| AI = Alessio Ieracitano | AK = Atakan Kumas
Activiteit | Verantwoordelijke | Werkuren | Deadline | Status
Mijlpaal 1: Terrein klaarmaken | / | / | / | /
Project opstellen: Shader klasse maken. | AI | 3 | 2024-04-21 | COMPLETE
Project opstellen: Window initialiseren. | AK | 3 | 2024-04-21 | COMPLETE
Height-map maken a.d.h.v. Perlin-Noise Algoritme. | AI |  | 2024-04-21 | TODO
Modelmatrix creëeren voor wereldcoördinaten. | AK | 1 | 2024-04-21 | TODO
Mijlpaal 2: Terrein ervaring en atmosfeer creëeren | / | / | / | /
Camera maken. | AK | 5 | 2024-04-21 | TODO
Terrein belichten met een puntlichtbron (Maan) | AI |  | 2024-04-28 | TODO
Atmosfeer op het terrein implementeren (De omgeving beluchten) | AI |  | 2024-04-28 | TODO
Mijlpaal 3: Terrein versiering en interacties | / | / | / | /
Terrein decoreren | AK | 2 | 2024-04-28 | TODO
Interacties implementeren | AK |  | 2024-04-28 | TODO
Toevoegen van vijanden | AI |  | 2024-05-05 | TODO
Oneindig kunnen doorwandelen. | AI |  | 2024-05-05 | TODO
Mijlpaal 4: Enderman-implementatie | / | / | / | /
Objecten op de grond kunnen dragen | AI |  | 2024-05-05 | TODO
Objecten kunnen loslaten | AK |  | 2024-05-05 | TODO
Teleportatie | AI |  | 2024-05-12 | TODO
Geluidseffecten bij teleportaties implementeren | AK |  | 2024-05-12 | TODO
Mijlpaal 5: Verslag en Demo | / | / | / | /
Verslag schrijven | Gezamenlijk |  | 2024-05-12 | TODO
Demofilmpje maken van het eindresultaat | Gezamenlijk |  | 2024-05-12 | TODO
14